## Projekt_zespolowy
Temat projektu: | Analiza próbek szmerów oddechowych, aplikacja rozpoznawania chorób płuc
Zespół:
Krzysztof Kaniuka - 240697
Marianna Tybura - 240826
Zuzanna Zając - 240843
Miłosz Wyrębkiewicz - 240840
Igor Tylak - 240827
| Project Start Date | 2024-03-04 |  |  |  | Display Week | 1 |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15 | [6 empty] | Week 16 | [6 empty] | Week 17
[9 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24
 | time axis 2024-03-04 to 2024-06-30
WBS | TASK | ASSIGNE | PREDECESSOR | START | END | DAYS | % DONE | WORK DAYS | time axis 2024-03-04 to 2024-06-30
1 | Przygotowanie do projektu |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Wybór tematu | Wszyscy |  | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 7 | 100% | 5
1.2 | Zdefiniowanie zakresu projektu | Wszyscy |  | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2 | 100% | 1
1.3 | Przygotowanie harmonogramu pracy | Wszyscy |  | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 4 | 100% | 3
1.4 | Gromadzenie danych | Wszyscy |  | 2024-03-17 | 2024-03-19 | 3 | 100% | 2
1.5 | Analiza SWOT | Wszyscy |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 1 | 100% | 1
1.6 | Przegląd literatury | Wszyscy |  | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 7 | 100% | 5
1.7 | Wybór technologii | Wszyscy |  | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 3 | 100% | 3
2 | Przygotowanie modelu |  |  |  | - |  |  | -
2.1 | Zapoznanie się z zbiorem danych | Wszyscy |  | 2024-03-23 | 2024-03-25 | 3 | 100% | 1
2.2 | Zapoznanie się z obróbką dźwięku | Wszyscy |  | 2024-03-24 | 2024-03-30 | 7 | 100% | 5
2.3 | Przygotowanie zbioru danych | Miłosz, Igor, Krzysztof |  | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 6 | 100% | 4
2.4 | Wytyczenie istotnych cech dla problemu | Miłosz, Igor, Krzysztof |  | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 9 | 100% | 7
2.5 | Stworzenie modelu | Miłosz, Igor, Krzysztof |  | 2024-04-11 | 2024-04-20 | 10 | 100% | 7
2.6 | Trenowanie modelu | Miłosz, Igor, Krzysztof |  | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 8 | 100% | 5
2.7 | Testowanie modelu | Miłosz, Igor, Krzysztof |  | 2024-04-28 | 2024-05-04 | 7 | 99% | 5
2.8 | Wstępna prezentacja wyniku modelu | Wszyscy |  | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 2 | 50% | 3
3 | Implementacja i wdrożenie aplikacji |  |  |  | - |  |  | -
3.1 | Zaprojektowanie prototypu aplikacji | Wszyscy |  | 2024-03-22 | 2024-03-30 | 9 | 100% | 6
3.2 | Zapoznanie się z technologią .NET | Zuzanna, Marianna |  | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 16 | 100% | 12
3.3 | Zaprojektowanie bazy danych | Zuzanna, Marianna |  | 2024-04-10 | 2024-04-19 | 10 | 100% | 8
3.4 | Implementacja front-end | Zuzanna, Marianna |  | 2024-04-06 | 2024-05-17 | 42 | 70% | 30
3.5 | Implementacja modelu | Zuzanna, Marianna |  | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 8 | 0% | 5
3.6 | Testowanie aplikacji | Wszyscy |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 3 | 0% | 3
4 | Dopracowanie projektu | Wszyscy |  | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 15 | 0% | 11
5 | Dokumentacja projektu |  |  |  | - |  |  | -
5.1 | Raport końcowy | Wszyscy |  | 2024-04-17 | 2024-06-25 | 70 | 30% | 50
5.2 | Prezentacja końcowa | Wszyscy |  | 2024-06-15 | 2024-06-22 | 8 | 0% | 2
Note on A11: Work Breakdown Structure Level 1: 1, 2, 3, ... Level 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Level 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … - The WBS uses a formula to control the numbering, but the formulas are different for different levels. Copy and Paste the cells in the WBS column from the examples at the bottom of the worksheet.
Note on B11: Task Description Enter the name of each task and sub-task. Use indents for sub-tasks.
Note on C11: Task Lead Enter the name of the Task Lead in this column.
Note on D11: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.
Note on E11: Task Start Date You can manually enter the Start Date for each task or use a formula to create a dependency on a Predecessor. For example, you could enter =enddate+1 to set the Start date to the next calendar day, or =WORKDAY(enddate,1) to set the Start date to the next work day (excluding weekends), where enddate is the cell reference for the End date of the Predecessor task.
Note on F11: End Date: The End Date is calculated based on the Start Date and the Calendar Days columns.
Note on G11: Duration (Calendar Days) The duration is the number of calendar days for the given task. The duration is calculated as the End Date minus the Start Date plus 1 day, so that a task starting and ending on the same day has a duration of 1 day. Note: The conditional formatting used to create the gantt chart references this column.
Note on H11: Percent Complete Update the status of this task by entering the percent complete (between 0% and 100%).
Note on I11: Work Days Counts the number of work days, excluding the weekends (Saturday and Sunday). In the PRO version, you can customize the work week and list specific non-working days like holidays. In the PRO version, the default input is the Work Days instead of the Calendar Days.

## Minutki
Minutka 03.04.2024r. | ukończone
Miłosz Wyrębkiewicz | TAK | Dopracowanie Modelu Analizy Spektogramów
Krzysztof Kaniuka | NIE | Przegląd Literatury w tym metod przetwarzania dźwięku, ekstrakcji modów
Miłosz Wyrębkiewicz | TAK | Analiza typów sieci neuronowej pod kątem zadanego problemu (ile warstw, liczba neuronów)
Marianna Tybura, Zuzanna Zając | zmiana koncepcji i diagramu bazy - karty zdrowia | Stworzyć dodatkową tabelę dotyczącą samych wizyt (wymusza wykonywanie nagrań przez pacjenta i przyłączanie ich do konkrentych wizyt)
Krzysztof Kaniuka | TAK | Wstępny szkic raportu końcowego
Minutka 09.04.2024 | ukończone | Zadania
Miłosz Wyrębkiewicz | TAK (skuteczność dla niezbalansowanego zbioru 87%) | Dokończenie modelu w wersji pierwszej
Igor Tylak, Krzysztof Kaniuka | W trakcie realizacji (znaleziono zbiory do uzupełnienia, należy dokonać integracji i transformacji) | Zbalansowanie zbioru (pocięcie dźwięków, dodanie innych zbiorów (np. covid, astma), dane syntetyczne)
Marianna Tybura, Zuzanna Zając | TAK (realizacja uwierzytelniania, wyznaczenie zakresu praw w oparciu o role, od strony bazy danych struktura kart pacjentów, lekarzy) | Wstęp do aplikacji
Krzysztof Kaniuka | TAK | Dokończyć sekcję STAN WIEDZY w raporcie końcowym
Minutka 16.04.2024 | Ukończone | Zadania
Marianna Tybura, Zuzanna Zając | TAK | Integracja aplikacji - dopracowanie rejestracji
Marianna Tybura, Zuzanna Zając | TAK | Integracja aplikacji - wyszukiwanie
Marianna Tybura, Zuzanna Zając | Zapoznanie z procesem integacji | Integracja aplikacji - dodawanie samych nagrań
Igor Tylak, Krzysztof Kaniuka, Miłosz Wyrębkiewicz | TAK | Syntetyzacja danych
Minutka 23.04.2024 | ukończone
Marianna Tybura, Zuzanna Zając | W trakcie realizacji (znaleziono zbiory do uzupełnienia, należy dokonać integracji i transformacji) | Pozostałe widoki (Aplikacja)
Możliwość oceny bez logowania (przetwarzanie nagrania jako gość, sugestia czy udać się do lekarza czy nie) (Aplikacja)
Wszyscy | TAK | Przygotowanie przentacji i materiałów (minutek, harmonogramu, SWOTA etc.) śródsemestralnej, podział zakresu działań
Igor Tylak, Krzysztof Kaniuka, Miłosz Wyrębkiewicz | TAK | Przygotować model do prezentacji (co pokazać, analiza korelacji, macierz pomyłek etc. - np. w postaci zdjęć)
Marianna Tybura, Zuzanna Zając | TAK | Przygotować aplikację do prezentacji
Igor Tylak, Krzysztof Kaniuka, Miłosz Wyrębkiewicz | TAK | Konstruktywna krytyka, jakie wyzwania stanowią przetwarzane przez nas modelu dane
Miłosz Wyrębkiewicz | TAK | Pomysł na zbalansowanie zbioru lub skutki zbalansowania
Marianna Tybura, Zuzanna Zając | TAK | Przedstawić strukturę modelu bazodanowego
Wszyscy | TAK | Ewaluacja procesu - jakie były wstępne pomysły, w jaką stronę to poszło, jak widzimy to teraz
Krzysztof Kaniuka | TAK | Zarysować wstępne wnioski końcowe ale ostrożnie
Krzysztof Kaniuka | TAK | Analiza kosztów środowiskowych, cyklu życia
Wszyscy | TAK | Dopracować Gita (nakreślić że jest)
Wszyscy | TAK | Zebrać narzędzia które braliśmy pod uwagę (np. Trello, ale nie przechowuje historii)
Krzysztof Kaniuka | TAK | Zakładka literatura (około 20 pozycji) - Elsevier
Wszyscy | TAK | Odnieść się że zebraliśmy się do raport końcowego (wstęp)
Przygotować prezentację na 20 min, w miarę krótką i zwięzłąm w razie czego się dopowie
Plany na przyszłość - projekt
Spotkanie na Teams poniedziałek po przerwie majowej
Minutka 28.05.2024 | Zadania | Ukończone
Krzysztof Kaniuka, Miłosz Wyrębkiewicz, Igor Tylak | Integracja modelu z aplikacją | Dopracować skrypt
Krzysztof Kaniuka | Raport końcowy ver.2 - uzupełnienie informacji na temat modelu i aplikacji samej w sobie | Tak
Marianna Tybura, Zuzanna Zając | Dopracowanie wyglądu aplikacji | Tak
Marianna Tybura, Zuzanna Zając | Dopracowanie bazy danych: dodatkowa tabela z nagraniami, historia nagrań w aplikacji, przemyśleć składowanie nagrań | Tak
Igor Tylak | Prezentacja Końcowa - wstępna wersja (w ciągu 2-3 tygodni) - telegraficzny skrót | Stworzono zarys
Minutka 04.06.2024 | Zadania | Ukończone
Krzysztof Kaniuka, Marianna Tybura, Zuzanna Zając | Diagramy przypadków użycia
Krzysztof Kaniuka, Marianna Tybura, Zuzanna Zając | Rozszerzyć opis struktury bazy danych
Krzysztof Kaniuka | Poprawić odnośniki do bibliografii
Krzysztof Kaniuka | Załączniki github, wykres ganta, minutki, foldery ze zdjęciami
Wspólnie | Zapisać wkład pracy
Igor Tylak | Przygotować prezentację końcową
Krzysztof Kaniuka, Miłosz Wyrębkiewicz, Igor Tylak | Ostateczna integracja modelu z aplikacją | Tak
Zrzuty ekranu z analizy danych (osobny folder na githubie, tam linkujemy w raporcie)
Katalog zrzuty z aplikacji + większy psc z bazy danych